关于对2017年政府专项资金项目验收的通知

各二级学院、部门处室：

为推进我校上海市民办教育政府专项资金项目的建设，根据《政府民办教育专项资金项目验收办法》（SJQU-WI-JW-905‍）及项目执行进度安排，目前，16项2017年政府专项资金项目已经基本完成建设任务，因此，学校将对相关项目开展全面验收工作，具体安排如下：

一、验收日期

2018年10月24日至26日，具体时间地点等事项另行通知。

二、验收组成员

周健儿、张家钰、徐方勤、徐磊、孙福良、郭新华、张业盛、韩敏明等。

三、验收内容和方式

1.验收内容：

（1）项目建设及经费使用情况。包括设备采购及到位情况，经费使用及结余情况，项目内容增减及变更情况等。

（2）项目建设的成效。包括实验室使用状况、使用率；课内实践项目、独立设置的实践课和集中实践环节中相关项目进入实验室管理系统数据库情况；相关指导书、教学大纲和实践报告等教学文件的归档；配合开展第二课堂、科研工作、社会服务等方面的情况。

2.验收方式：根据立项书（项目建设、实践教学、仪器设备和综合效益）四个方面，采用现场答辩（汇报15分钟，答辩15分钟）、查阅材料、实地走访等方式进行。

四、验收的具体要求

1.对政府专项资金项目验收和归档的具体要求详见附件。其中附件2是验收材料的封面和目录，附件5是要求完成纸质材料后，将实践项目内容录入实验室管理系统数据库。

2.对于设备更新项目，没有增加新的实验项目，按教学计划任务填写设备更新后开设的实践项目。

3.项目验收材料按封面、目录、项目材料顺序整理。

4.非实验室基本建设项目的，相关实践教学材料无需提供。

五、验收准备的文件和材料

1.实验室建设项目申请书

2.上海建桥学院政府专项资金建设项目验收申请表

3.验收总结报告（根据验收通知要求）

4.仪器设备购置付款审核表

5.项目经费使用清单（以财务处提供为准）

6.设备购置合同；实验室修缮合同；计划变更手续等。

7.实验课程（含实验实训项目）汇总表；实验教学大纲；实验指导书；实验报告；实验卡片等。

8.实验记录及实验人时数；建设前后教学水平质量对比；实验室开放制度等。

附件：1.上海建桥学院2017年政府专项资金项目验收汇总表

2.上海建桥学院政府专项资金项目验收文档材料内容和要求

3.上海建桥学院政府专项资金建设项目验收申请表

4.上海建桥学院政府专项资金项目验收总结报告内容和要求

5.上海建桥学院实验课程（含实验实训项目）汇总表

6.上海建桥学院实验室建设项目验收评分表

上海建桥学院教务处

2018年10月16日

附件1

上海建桥学院2017年政府专项资金项目验收汇总表

| 序号 | 名 称 | 金额 （万元） | 验收时间 | 单位、项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶瓷艺术设计与制作实践室建设 | 120 | 10.24上午 | 艺术学院、杨锋 |
| 2 | 艺术设计工作室建设 | 160 | 10.24上午 | 艺术学院、葛洪波 |
| 3 | 珠宝学院综合实验实践基地建设 | 370 | 10.24上午 | 珠宝学院、万庆华 |
| 4 | 新闻传播专业综合改革全媒体项目 | 80 | 10.24下午 | 新闻学院、高东 |
| 5 | 国际商务学科平台建设实践与研究 | 50 | 10.24下午 | 商学院、郭大宁 |
| 6 | 中国制造2025产教融合创新基地建设 | 651 | 10.25上午 | 信息学院、徐方勤 |
| 7 | 计算机专业群转型建设（三期） | 202 | 10.25上午 | 信息学院、徐方勤 |
| 8 | 计算机技术学位点建设实践与研究 | 50 | 10.25上午 | 信息学院、徐方勤 |
| 9 | 工程训练中心扩容及改造 | 100 | 10.25下午 | 机电学院、张云玲 |
| 10 | 工业机器人应用学位点建设与研究 | 50 | 10.25下午 | 机电学院、陈志澜 |
| 11 | 上海建桥学院体育特色项目中心建设 | 25 | 10.26上午 | 体育部、刘彬 |
| 12 | 公共教学资源建设三期 | 250 | 10.26上午 | 郭新华 |
| 13 | 数字化校园建设三期（下） | 200 | 10.26上午 | 信息办、阮鹏 |
| 14 | 上海建桥学院校园修缮项目 | 280 | 10.26上午 | 供应处、张业盛 |
| 15 | 骨干中青年教师培养 | 141 | 10.26下午 | 人事处、张宁 |
| 16 | 新校区图书馆数字资源建设 | 163 | 10.26下午 | 图书馆、孟伟 |
| 总计 |  | 2892 |  |  |

附件2

上海建桥学院政府专项资金项目验收文档材料内容和要求

上海建桥学院

| 项目编号 |  |
| --- | --- |

201  年度上海市教育委员会专项经费项目

验收归档材料

项目名称：

申报单位：

项目负责人：

申报日期：       年        月         日

验收日期：       年        月         日

上海建桥学院政府专项资金建设项目归档材料目录

- 实验室建设项目申请书

- 上海建桥学院政府专项资金建设项目验收申请表。

- 验收总结报告（根据验收通知要求）。

- 仪器设备购置付款审核表

- 项目经费使用清单（以财务处提供为准）

- 设备购置合同；实验室修缮合同；计划变更手续等。

- 实验课程（含实验实训项目）汇总表；实验教学大纲；实验指导书；实验报告；实验卡片等。

- 实验记录及效果；实验人时数；建设前后教学水平质量对比；实验室开放制度等。

附件3

上海建桥学院政府专项资金建设项目验收申请表

单位：　　　　　　　　          项目名称：

项目总金额：                    项目编号：

| 项目负责人姓名： 联系电话： |  |
| --- | --- |
| 项目建设情况 | 项目建设起始日期、实际完成时间，运行时间和情况；仪器设备购置情况，经费使用情况： |
| 实验教学 | 实践教学项目是否按立项申请书要求开出；有否完整的实验实训大纲、指导书和实验报告，实验项目卡片是否规范完整。实验实训项目开出率%和实验人时数情况： |
| 仪器设备 | 设备资产帐、物是否相符;仪器设备是否有专人负责管理和维护，设备完好率比例% 大精设施或软件是否有专人定期维护，管理制度等情况： |
| 综合效益 | 实验室开放：管理措施和办法、开放原始记录情况。实验项目：是否有创新意识、实验方法是否先进，是否有一定比例综合及设计性实验项目，教学效果和投入产出情况： |
| 申请验收日期： 项目负责人签名： 院（部、处）领导签名： 填表日期： 年 月 日 |  |

附件4

上海建桥学院政府专项资金项目验收总结报告

项目名称：                                        单    位：

项目总金额：                                      项目编号：

- 项目建设经费使用情况

- 经费使用情况

- 项目采购设备清单

- 项目建设成效

（一）目标与效果

（二）实验教学体系图

（三）教学文件

1.实验大纲

2.实验指导书

3.学生实验报告

（四）开出的实验课程覆盖专业

专业1

专业2

（五）实验室开出实验项目一览表（可续）

| 课程名称 | 实验项目名称 | 学时 | 学生人数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. |  |  |
|  | 2. |  |  |
|  | 3. |  |  |
|  | 4. |  |  |

注：实验室项目汇总，指通过政府专项经费资助，新增实验设备所开设的实验项目。

附件5

上海建桥学院实验课程（含实验实训项目）汇总表

开课单位：（盖章）                                                                系主任：（签字）

| 序号 | 课程代码 | 总时数 | 实验时数 | 面向专业 | 何时开设 | 指导教师 | 实验类型 | 实验地点 | 考核方式 | 教学文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：实验室项目汇总，指通过政府专项经费资助，新增实验设备所开设的实验项目

附件6

上海建桥学院实验室建设项目验收评分表

单位：　　　　　　　　          项目名称：　　　　　          政府专项资金年份：

项目总金额：                    项目编号：                    项目负责人：

1、项目建设（满分20分，总分______）

| 序号 | 验收内容 | 验收标准 | 验收方式 | 满分 | 校评 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 计划完成情况 | 按计划完成建设任务，按计划购置仪器设备，经费使用合理，配套经费到位。 | 听汇报及查阅 支撑材料 | 10 |  |  |
| 1-2 | 项目管理 | 项目建设能遵守国家和学校的管理办法，建设资料完整。 | 听汇报及查阅 支撑材料 | 10 |  |  |

准备材料：实验室建设项目申请书；仪器设备购置及费用清单；设备购置合同；实验室修缮合同；计划变更手续等。

2、实验教学（满分40分，总分      ）

| 序号 | 验收内容 | 验收标准 | 验收方式 | 满分 | 校评 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 实验教学内容 | 实验项目能按照建设计划开出， 实验开出率为100% | 听汇报及查阅 支撑材料 | 25 |  |  |
| 2-2 | 实验项目管理 | 有完整的实验大纲、教材或实验指导书，实验项目卡片规范、完整 | 查阅支撑材料 | 15 |  |  |

准备材料：实验项目；实验教学大纲；实验指导书；实验报告；实验卡片等。

3、仪器设备（满分20分，总分      ）

| 序号 | 验收内容 | 验收标准 | 验收方式 | 满分 | 校评 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 仪器设备管理 | 固定资产及低值耐用品帐、卡、物、标签相符 | 抽查3台 | 10 |  |  |
| 3-2 | 仪器设备维护 | 能坚持对仪器设备进行日常维护，仪器设备维修及时，开箱率及完好率100% | 检查设备运行记录或维修、维护记录 | 10 |  |  |
| *3-3 | 大精仪器管理 | 有操作规程和维护保养规程，专人操作、定期维护保养，能充分利用其功能 | 查阅《大精仪器设 备使用记录》，确 认操作人员资格 |  |  |  |

准备材料：设备开箱验收记录；设备帐、物、卡；设备使用、维护、维修记录等。

4、综合效益（满分20分，总分      ）

| 序号 | 验收内容 | 验收标准 | 验收方式 | 满分 | 校评 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 实验室 开放 | 实验室对学生开放，有开放实验室办法和管理措施，实验室开放记录完整 | 听汇报及查阅 支撑材料 | 10 |  |  |
| 4-2 | 成效特色 | 实验项目有创新意识、实验方法先进，有一定比例的综合及设计性实验，教学效果好 | 听汇报及查阅 支撑材料 | 10 |  |  |

准备材料：实验记录及效果；实验人时数；建设前后教学水平质量对比；实验室开放制度。

专家签名                                              日期:     年   月   日